## 원천데이터
질의응답 | 회의번호 | 질의응답번호 | 회의록구분 | 대수 | 회의구분 | 위원회 | 회수 | 차수 | 회의일자 | 안건 | 안건 발언자 | 의원ID | ISNI | 발언순번 | 발언내용
Q | 046771 | 0015 | 국회 | 20 | 소위원회 | 국방위원회-예산결산심사소위원회 | 제346회 | 제1차 | 2016년10월31일(월) | 개의 | 소위원장 이철희 | 4904 | 0000000463655207 | 861 | 그러면 뒤에 육군병영생활관 현대화 사업, 어느 분이 설명하시겠어요?
A | 046771 | 0015 | 국회 | 20 | 소위원회 | 국방위원회-예산결산심사소위원회 | 제346회 | 제1차 | 2016년10월31일(월) | 개의 | 국방부군사시설기획관 박재민 |  |  | 863 | 병영생활관 사업 보고드리겠습니다. 현대화 목표 소요입니다. 04년에 최초 사업계획 수립할 때는 육군에 있는 전 병영생활관을 모두 다 침대형으로 개선하는 걸로 했었습니다. 해서 04년부터 사업이 진행이 되다가 07년에 국방개혁 계획이 수립이 되다 보니까 병력이 50만으로 줄어드는데 68.9만 기준으로 할 필요가 없겠다라고 해서 18.9만 명에 해당되는 대대 규모 수를 줄이고 666개 대대 규모를 현대화하기로 하였습니다. 그리고 지금 현대화 실적 이것은 14년 육군이 전수조사한 자료인데 저희가 666개 대대 중에 637개 대대 규모를 한 것으로 육군 전수조사를 했고요. 기재부 심층 결과를 통해서는 동까지 실적이 나왔습니다. 동과 그 면적이 전부 나와서 이 숫자와 별로 다르지 않은 숫자로 최종 결과 보고를 할 건데 그게 이번 주 말이나 다음 주 정도면 발표를 할 수 있을 걸로 보고 있습니다. 이렇게 하다 보니까 잉여면적이 생깁니다. 초록색 글씨를 잠깐 보시면 과거에 08년에는 100명이 생활을 하고 있어서 100명 기준으로 현대화를 했는데 이 생활관이 22년이나 26년에 부대개편이 다 끝나고 나면, 예를 들어 80명밖에 사용을 안 하는 계획이 되어 있습니다. 이게 지금 학교 새로 짓고 있는 문제랑 비슷한 문제인데 학령아동이 줄어들고 있음에도 불구하고 지금도 여전히 학교를 신축을 하고 있고, 그 경우에 조금 있으면 학생이 줄어들 건데 왜 지금 이 규모로 건물을 짓느냐 하더라도 그 학생이 길거리에서 공부를 할 수 없기 때문에 그런 상황이 있습니다. 그래서 이런 원인도 있고요. 또 하나는 국방개혁 계획이 좀 바뀌는 과정에 해체에서 존속이 됐든지, 존속하기로 했던 게 해체가 되든지 하는 변경이 있었습니다. 그래서 추가소요가 결정이 되어 있는데요, 기재부 심층평가 결과에 정확한 숫자가 나와 있습니다. 나와 있는데 그것은 다음 주에 제가 다시 각 의원님실에 찾아가서 보고를 드리겠고요. 추가소요가 보시면 이렇게 세 가지 종류가 되겠습니다. 현원 기준으로 현대화를 하다 보니까 제가 조금 전에 설명한 그런 추가소요가 있을 수 있고, 현대화사업 종료 후에 국방 기본계획 변경에 따라서 새롭게 증ㆍ창설되기로 계획된 것들이 있습니다. 예를 들어 보병사단의 정보대대ㆍ군수지원대대, 이게 과거 07년에는 이런 개념이 없었는데 이런 개념이 생기다 보니까 그에 따르는 생활관이 필요한 부분이 있고요. 또 해체 예정이었다가 살아남은 부대들이 있습니다. 수도군단이나 이런 부대들이 있습니다. 그래서 그 숫자가 나와 있는데 그 숫자를 저희와 기재부와 육군과 함께, 향후 계획 보시면 이제 앞으로는…… 물론 사업관리는 대대군 이런 얘기가 아니고 동별로 해 나갈 것이고, 밑에 추가소요나 잉여면적 활용하는 것은 침상형 생활관 건물상태가 양호한 경우에는 리모델링을 하고 신축은 최소화시키려고 계획을 새로 수립을 하고자 합니다. 그리고 생활관과 행정동으로 분리가 가능한 경우에는 분리를 하고 행정동은 철근ㆍ콘크리트보다 조립식 건물로 짓고 또 그 경우에 병사들은 다시 빠져나오는, 그러니까 지금 한 건물에 생활관도 있고 행정동이 있는데 행정동을 빼내고 병사를 병영생활관에 넣고 행정동은 조립식 건물로 한다든지 이런 다양한 방법을 통해서 추가소요를 최대한 축소를 하려고 하고요. 그걸 동별로 관리할 건데 그 계획은 한 내년 2월 정도까지는 저희가 만들 수 있을 걸로 판단하고 있습니다.